МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОРТАТЮБИНСКАЯ СОШ»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ОРТАТЮБИНСКАЯ СОШ»

на 2016-2021 гг.

Модернизация школьной образовательной системы

с целью обеспечения введения

Федеральных Государственных образовательных стандартов

Разработала – учитель высшей категории Шандиева К.Т.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы

Раздел №1.  Информационная справка о школе

1.  Общая характеристика организации

2.  Особенности образовательного процесса

3.  Методические объединения

Раздел №2.  Концептуальные основания программы развития школы

1 Концептуальные основания программы

2. Цель реализуемой программы.

3. Задачи.

4. Модель выпускника (ожидаемый результат).

Раздел №3. Приоритетные направления реализации программы развития школы

1. Повышение качества образовательных услуг

2. Информатизация учебно-воспитательного процесса

3. Социализация учащихся

4.  Здоровьесбережение

Раздел №4. Основные этапы реализации программы развития

1. Первый этап (2016/2017 гг.) – организационный этап

2. Второй этап (2017/2018 гг.) – деятельностно-экспериментальный этап

3. Третий этап (2018/2021 гг.) –аналитический этап

4. Четвертый этап (2019-2021гг.)-мониторинговый этап

Раздел №5. Программа реализации основных направлений развития

образовательного процесса

Раздел №6. Оценка эффективности реализации программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа развития МКОУ "Ортатюбинская СОШ" на 2016-2021 г.г. Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандартов |
| --- | --- |
| Механизм реализации Программы | Проект реализуется через запланированные мероприятия |
| Ожидаемые результаты: | 1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 2. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей. 3. Повышение уровня квалификации педагогов. 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 5. Создание единого воспитательного пространства для всестороннего развития личности и творческой самореализации. 6.Развитие материально-технической базы. 7. Совершенствование системы государственно-общественного управления в ОУ. 8. Повышение информационной культуры участников образовательных отношений. |
| Заказчик программы | МКОУ «Ортатюбинская СОШ» с.Ортатюбе Ногайского района РД |
| Сведения об инициаторе идеи и основном ответственном разработчике программы. | Наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ортатюбинская СОШ»» Министерство образования РД Почтовый адрес: с. Орта-Тюбе Реквизиты связи: : kabirat64@yandex.ru Контактные телефоны: 8 938 200 16 36 |
| Разработчики программы | Администрация школы |
| Исполнители программы | Администрация школы и педагогический коллектив МКОУ "Ортатюбинская СОШ" |
| Цель программы | Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС |
| Задачи программы | Задачи образования: - сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач; - осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; - организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; - способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; - сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; - помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). Задачи кадрового обеспечения: - разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; - укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; - формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; - создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; - массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; - использование инновационного опыта других образовательных учреждений, экспериментальных площадок Республики Дагестан по внедрению ФГОС; - проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. Задачи педагогического обеспечения: - разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; - внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление; - разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию; - реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; - разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, в свете модернизации образования - реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего формированию личностных результатов Задачи психологического обеспечения: - апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; - апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для выявления одаренных детей; - разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. Задачи материально-технического обеспечения: - разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального обеспечения программы развития; - создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования (среднего общего) и дополнительного. Задачи управления: - разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; - организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций; |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в период 2016-2021 гг. по следующим этапам: - 2016-2017 гг. – организационный этап – разработка инновационных моделей организации образовательного процесса школы - 2017-2018гг. – деятельностно-экспериментальный этап – апробация программ, внедрение инновационных моделей организации образовательного процесса в практике работы; - 2018-2019 гг. – аналитический этап – анализ результатов работы, оформление результатов программы, определение перспективных путей дальнейшего развития школы. - 2019-2021 гг. (апрель – май каждый год) – мониторинговый этап – мониторинг эффективности и качества работы, проведенной на экспериментальном этапе, внесение корректив |
| Законодательная база для разработки программы развития | Конституция и законы РФ; закон РФ «Об образовании»; «Конвенция о правах ребенка»; «Типовое положение об общеобразовательном учреждении»; «Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года»; «Национальный проект «Образование»; Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); устав МКОУ |
| Источники финансирования реализации программы | Средства муниципального бюджета. |
| Организация и контроль за исполнением программы | Осуществляется администрацией школы совместно с органом государственно-общественного управления по результатам мониторинга. Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях Совета школы. Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы. Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях педагогического совета, методического совета, совещаниях методических объединений. |

РАЗДЕЛ №1.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

1. Общая характеристика организации

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа является: тип – общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа.

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией Министерства образования Республики Дагестан и  Свидетельством о государственной аккредитации Министерства образования Республики Дагестан .

Школа расположена в с.Орта-тюбе Ногайского района Республики Дагестан. Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов – 106 учащихся.

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; законами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан, Уставом Школы. Органами управления Школы являются: администрация школы, Педагогический совет.

Школа реализует базовую общеобразовательную программу. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)

Общеобразовательная программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2. Особенности образовательного процесса

Обучение ведется по следующим образовательным программам:

| № | Наименование программ | Уровень, направленность | Сроки / классы | Кол-во классов | Кол-во обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальное общее образование | Общеобразова-тельная (основная) | 4 года/ 1-4 | 4 | 53 |
| 2 | Основное общее образование | Общеобразова-тельная (основная) | 5 лет/ 5-9 | 5 | 46 |
| 3 | Среднее полное общее образование | Общеобразова-тельная (основная) | 2 года/ 10-11 | 2 | 7 |

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, нравственное, познавательное, спортивное. Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, курсов по выбору учащихся, кружков, секций, , классных часов, классных и общешкольных мероприятий

3. Методические объединения

| № | Специфика МО | Руководитель МО |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО учителей начальных классов | Сагиндикова Э.А. |
| 2 | МО учителей русского языка и литературы | Оразова Ф.С. |
| 3 | МО учителей математики | Тангатарова Г.Ш. |
| 4 | МО классных руководителей | Джумагишиева С.К. |
| 5 | МО учителей эстетического цикла | Сагиндикова Н.Н. |

РАЗДЕЛ №2.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      ШКОЛЫ

1. Концептуальные основания программы

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы общего образования

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически.

Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   введения Федеральных Государственных образовательных стандартов.

2. Цель:

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС

3. Задачи образования:

- сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;

- осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;

- способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности;

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;

- помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

Задачи кадрового обеспечения:

- разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС;

- укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию;

- формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения;

- создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;

- массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;

- использование инновационного опыта других образовательных учреждений, экспериментальных площадок Республики Дагестан по внедрению ФГОС НОО;

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций.

Задачи педагогического обеспечения:

- разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов;

- внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление;

- разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;

- реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья;

- разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, в свете модернизации образования

Задачи психологического обеспечения:

- апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися;

- апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для выявления одаренных детей;

- разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка.

Задачи управления:

- разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития;

- организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций;

# 4. Модель  выпускника МКОУ «Ортатюбинская СОШ»»

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника.

«Портрет выпускника начальной школы»

        любящий свой народ, свой край и свою Родину;

        уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

        любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

        владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

        готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

        доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;

        выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

«Портрет выпускника основной школы»:

        любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

        осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

        активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;

        умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

        социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

        осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;

        ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека.

«Портрет выпускника средней школы»:

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде.

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их реализации

Гармоничность личности проявляется в развитии:

познавательного потенциала:

        широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой культуры (обучаемость);

        интерес к научному познанию мира и себя;

        способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению;

        взвешенность мыслей, слов, поступков.

коммуникативного потенциала:

        владение навыками культурного общения;

        умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных социальных групп людей;

        развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, инициативность, ответственность, вера в себя);

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику).

духовно-нравственного потенциала:

        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни;

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в отношениях с другими людьми;

        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, самореализации;

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека.

творческого потенциала:

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты;

        способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через трудовую деятельность, науку, искусство.

Описание ожидаемых результатов  реализации Программы развития

Эффективное внедрение образовательных технологий в деятельности школы, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, профильное обучение будут способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа научного общества учащихся поможет реализовать творческий потенциал учащихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень.

Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий; будет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию и них потребностей в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению.

Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению качества обучения и воспитанию школьников, внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья.

Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности.

Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать эффективной реализации данной программы.

Ожидаемые результаты в системе управления: нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут соответствовать требованиям ФГОС ООО и современным направлениям развития педагогической науки и практики; система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы.

В обновлении инфраструктуры: инфраструктура и организация образовательного процесса школы будут максимально возможно соответствовать требованиям СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса.

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: педагоги и руководители школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.

РАЗДЕЛ №3.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандартов являются:

- повышение качества образовательных услуг;

- информатизация УВП;

- социализация учащихся;

- здоровьесбережение.

1. Повышение качества образовательных услуг

Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования.

Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, как труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с малых лет не дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по самосовершенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком своей учебы и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития.

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся.

Основными задачами являются:

- разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС;

- сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для сознательного управления учащимся своим развитием;

- направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося;

- помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования;

- организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и макропрограммы работы над собой;

- ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического роста и самосовершенствования;

- разработать систему оценки личностных достижений школьников.

Совершенствование образовательного процесса

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка ООП НОО. Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по предметам. | 2016-2017 | Учебный план | Зам. директора по УЧ, МО, учителя |
| 2 | Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО. | 2016-2017 | Повышение компетентности | администрация, МО, учителя |
| 3 | Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 классах | 2016-2021 | Реализация ФГОС | Зам. директора по УЧ председатель МО |
| 4 | Формирование у учащихся начальных классов УУД. | 2016-2021 | Реализация ФГОС | Зам. директора по УЧ, учителя |
| 5 | Организация внеурочной деятельности по предметам | 2016-2021 | Реализация ФГОС | Зам. директора по УЧ, учителя |
| 6 | Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС НОО и ООО» | 2016-2021 | Повышение компетентности | Зам. директора по УЧ |
| 7 | Школьный педагогический семинар «Подготовка к введению ФГОС в основной школе» | 2016-2017 | Обмен опытом, повышение компетентности | Зам.директора по УЧ, МС школы |
| 8 | Педагогический совет «Требования ФГОС к анализу урока» | 2016-2017 | Обмен опытом, повышение компетентности | Зам. директора по УЧ |
| 9 | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) | 2016 | Реализация ФГОС | Зам. директора по УЧ, председатель МО |
| 10 | Укрепление материально-технической базы для реализации ФГОС (учебники, Доступная среда) | 2016-2021 | Реализация ФГОС | Администрация |
| 11 | Предоставление информации родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО и ООО | 2016-2021 | Повышение компетентности | администрация, МО, учителя |
| 12 | Анализ деятельности начальной школы по реализации ФГОС НОО, перспективы развития | 2019-2021 | Программа развития школы | администрация, МО, учителя |

ФГОС НОО

ФГОС ООО

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ выполнения и корректировка перспективного плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | 2016-2017 | Перспективный план | Рабочая группа |
| 2 | Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2016-2017 | Повышение компетентности | Администрация |
| 3 | Работа постоянно действующего методического семинара «Урок в свете ФГОС» | 1 раз в четверть 2016-2021 | Повышение компетентности педагогов | Зам. директора по УЧ |
| 4 | Корректировка ООП ООО. Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по предметам. | 2016-2017 | Учебный план | Зам. директора по УЧ, МО, учителя |
| 5 | Анализ деятельности основной школы по реализации ФГОС ООО, перспективы развития | 2019-2021 | Программа развития школы | администрация, МО, учителя |
| 6 | Подготовка программ в соответствии с ФГОС в старшей школе | 2019-2021 | Учебный план | администрация, МО, учителя |

  - Обеспечение доступного общего образования

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление списков учащихся для зачисления в 1, 5, 10 класс | до 01.09 ежегодно | Зам. директора по УЧ |
| 2 | Составление списка прибывших и выбывших учащихся за лето | до 01.09 ежегодно | Зам. директора по УЧ |
| 3 | Экспертиза и утверждение рабочих программ учителей | Сентябрь ежегодно | Рук. МО, зам. директора по УЧ |
| 4 | Составление расписания уроков | Август ежегодно | Зам. директора по УЧ |
| 5 | Контроль за работой с отстающими учащимися | в течение года | Зам. директора по УЧ |
| 6 | Контроль посещаемости занятий | Постоянно | Администрация, соц. педагог |
| 7 | Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при проведении различных учебных занятий | в течение года | Руководитель ОБЖ |
| 8 | Организация индивидуального обучения на дому | По необходимости | Зам. директора по УЧ |
| 9 | Составление списка детей-инвалидов и контроль за их обучением | до 15.09 ежегодно | Соц.педагог, зам.дирек.по УЧ |
| 10 | Контроль за проведением медицинского осмотра учащихся | По графику | Медсестра |
| 11 | Ознакомление учителей с итогами медицинского осмотра учащихся | По окончании медосмотра | Медсестра |
| 12 | Ознакомление родителей с итогами медицинского осмотра учащихся |  | классные руководители |
| 13 | Контроль за выполнением медицинских рекомендаций учителями при проведении учебного процесса | в течение года | Зам. директора по УЧ |
| 14 | Проведение анализа успеваемости учащихся по итогам четвертей на педагогическом совете | по итогам четверти | Зам. директора по УЧ |
| 15 | Контроль за посещаемостью учащихся, требующих особого педагогического внимания | систематически | Соц. педагог классные руковод. |
| 16 | Проведение заседаний совета профилактики с приглашением учащихся, пропускающих занятия в школе, имеющих низкую мотивацию к обучению. | 1 раз в месяц | Зам. директора по ВР |
| 17 | Проведение индивидуальных бесед с учащимися, пропускающими уроки без уважительных причин | по мере необходимости | Зам. директора по ВР |
| 18 | Организация встреч с родителями учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин и безответственно относящихся к учёбе | по мере необходимости | Зам. директора по УЧ |

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей-инвалидов

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения детей-инвалидов на дому | Сентябрь, в теч года | Реабилитация | Зам. директора по УЧ, кл. рук-ли |
| 2 | Развивающая работа с детьми-инвалидами | В теч. года | Реабилитация | Учителя. шк.специалисты |
| 3 | Учет будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории, выявление детей с ОВЗ. | В теч года | Список | Зам. директора по УЧ, соц.педагог |
| 4 | Собрания родителей будущих первоклассников (в том числе с ОВЗ) | декабрь, апрель | Комплектование 1 классов | Администрация, будущие учителя 1-х кл. |
| 5 | Индивидуальные консультации родителей будущих первоклассников. | В течение года | Комплектование 1 классов | Администрация, шк.специалисты |
| 6 | Собрания родителей будущих пятиклассников | апрель | Комплектование 5 классов | Администрация, будущие учителя |
| 7 | Индивидуальные консультации родителей будущих пятиклассников. | В течение года | Комплектование 1 классов | Администрация, шк.специалисты |

  - Подготовка к итоговой аттестации

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационная работа. |  |  |  |
| 1 | Размещение информации для учащихся и родителей на стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте | Постоянно | Зам. директора по УЧ, зам.директора по ИОП |
| 2 | Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и ЕГЭ | Постоянно | библиотекарь |
| 3 | Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов. Подготовка электронной базы данных. | Декабрь | Зам. директора по УЧ |
| 4 | Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. | До 1 марта | Зам. директора по УЧ |
| 5 | Собрание учащихся «Особенности государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». | Январь | Зам. директора по УЧ, психолог |
| 6 | Родительские собрания «Особенности государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». Оформление проколов родительских собраний и листа ознакомления с нормативными документами. | Январь | Зам. директора по УЧ, психолог |
| 7 | Ознакомление учителей с нормативной базой государственной итоговой аттестации | Январь | Зам.директора по УЧ |
| 8 | Административные планерки по вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. | Январь Март Май Июнь | директор |
| 9 | Организация индивидуальных консультаций для учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и математике. | В течение года | Зам. директора по УЧ, предметники |
| 10 | Оформление пропусков на ЕГЭ. Инструктажи с учителями, задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ | Май | Зам. директора по УЧ, Кл. рук. |
| 11 | Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с протоколами экзаменов в течение 1-2 дней | Май-июнь | Зам. директора по УЧ |
| 12 | Организация проведения апелляций: разъяснение порядка подачи заявлений ( время, место, сроки) | После экзамена | Зам. директора по УЧ |
| 13 | Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в резервные сроки | Июнь | Зам. директора по УЧ |
| 14 | Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. | Июнь-начало июля | директор |
| 2. Организация промежуточного контроля: |  |  |  |
| 1 | - Система работы учителей математики по освоению государственного стандарта. - Система работы учителей русского языка по освоению государственного стандарта. - Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов. | Октябрь Ноябрь Январь, апрель | Зам. директора по УЧ |
| 2 | Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (совещание) | Январь | Зам. директора по УЧ |
| 3 | - Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов (посещение уроков) | Январь, апрель | Зам. директора по УЧ |
| 4 | Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. | Ноябрь Январь Март Май | Зам. директора по УЧ |
| 5 | Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов (совещание) | Март | Зам. директора по УЧ |
| 6 | Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике (отработка процедуры проведения экзамена, анализ результатов)) | Март | Зам. директора по УЧ |
| 7 | Школьный пробный ОГЭ по математике (анализ результатов) | Апрель | Зам. директора по УЧ |
| 3. Методическая работа: |  |  |  |
| 1 | Заседания методических объединений учителей-предметников «Приемы и методы работы, используемые при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» | Ноябрь | Зам. директора по УЧ |
| 2 | Консультации для учащихся «Предупреждение типичных ошибок в заполнении бланков». | Февраль | Зам. директора по УЧ |
| 3 | Совещание «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» | Февраль | Зам. директора по УЧ |

2. Информатизация учебно-воспитательного процесса

Обоснование выбора направления:

Школа оснащена некоторыми IT – оборудованиями: имеются 1 интерактивная доска, компьютерный класс оснащен мультимедийными средствами, в образовательном процессе задействованы 14 персональных компьютера. Имеется собственный сайт.

Освоение ИКТ ведется всеми участниками образовательного процесса и будет продолжено в рамках программы развития школы.

Цель: создать и организовать функционирование многополюсной информационно - образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения в школе.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- Обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет использования информационно-коммуникационных  технологий;

- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- Создание  механизма управления  процессом информатизации школы;

- Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через системное использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и внеурочной деятельности;

- Создание банка программно-педагогических средств для использования ИКТ в учебном процессе;

- Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ;

7.          Создание единого информационного пространства школы.

Проектирование и реализация   информатизации учебно-воспитательного процесса планируется по направлениям:

- Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.

- Функционирование единой информационно-образовательной среды школы.

- Формирование системы сервисов (служб) школы информатизации.

К основным направлениям экспериментальной деятельности школы относится:

- Электронная поддержка курсов по основным предметам средней школы с применением ИКТ;

- Прозрачность образовательного процесса для всех его участников;

- Техническое оснащение школы;

- Профессиональная ИКТ-компетентность педагога;

- Дистанционное повышение квалификации внутри школы

- Нормативно-правовые решения, типовые локальные акты, обеспечивающие и поддерживающие процессы информатизации в учреждении;

- Разработка и систематизация электронных ресурсов в помощь родителям учащихся по вопросам воспитания и образования, а также использования ИКТ для самообразования и профессиональной ориентации.

3.Социализация учащихся

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к условиям социальной среды. Социальная автомизация – реализация совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях.

Решение задач социальной адаптации и социальной автомизации регулируется кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных отношений.

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их органическом единстве.

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения и самосовершенствования.

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.

Задачи:

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся.

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы.

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей.

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями.

Направления работы:

- духовно – нравственное;

- интеллектуальное;

- патриотическое;

- спортивно – оздоровительное;

- укрепление связи семьи и школы;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска» и их семьями;

- трудовое и экологическое;

- художественно-эстетическое;

- формирование коммуникативной культуры;

- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  учащихся и пожарной безопасности;

- развитие системы дополнительного образования

Работа с родителями

| Сентябрь Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Повестка дня | Ответственные |
| 1 | Обновление содержания начального общего образования. Особенности учебного плана начальной школы. | зам. директора по УВР |
| 2 | Режим работы школы. Публичный доклад директора школы | директор школы |
| 3 | Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности для детей младшего школьного возраста. | зам. директора по ВР |
| 4 | Родительский всеобуч Особенности физиологического и психологического развития младших школьников | психолог |
| 5 | Дополнительное образование в школе. | зам. директора по ВР |
| Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах |  |  |
| 1 | Обновление содержания основного общего образования. Особенности учебного плана основной школы | зам. директора по УЧ |
| 2 | Режим работы школы. Публичный доклад директора школы | директор школы |
| 3 | Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний период. | зам. директора по ВР |
| 4 | Родительский всеобуч Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности | Зам.директора по ВР, Социальный педагог |
| 5 | Родительский всеобуч Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового возраста, их учет при организации учебно-познавательной деятельности. | педагог- психолог |
| 6 | Дополнительное образование в школе. | зам. директора по ВР |
| Общее собрание родителей обучающихся в 9-11 классах |  |  |
| 1 | Обновление содержания среднего (полного) общего образования. Особенности учебного плана средней школы | зам. директора по УЧ |
| 2 | Режим работы школы. Публичный доклад директора школы | директор школы |
| 3 | Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний период. | зам. директора по ВР |
| 4 | Родительский всеобуч Значение правового воспитания в формировании личности старшеклассников. Роль семьи в воспитании правовой культуры у старшеклассников. | Социальный педагог |
| 5. | Родительский всеобуч Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление здоровья и физического развития старшеклассников. | педагог- психолог |
| 6. | Родительский всеобуч Профилактика правонарушений. | зам. директора по ВР |

- Здоровьесбережение.

Обоснование выбора направления:

Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесберегающей направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, которая направлена, прежде всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия, здоровья детей.

Медицинское обслуживание  в школе осуществляется как специалистами районной больницы, так и штатным медицинским сотрудником. В школе работает медицинский кабинет .

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья у всех членов образовательного процесса.

Задачи:

1. Скорректировать  работу медицинского персонала, учителей и воспитателей в соответствии с меняющимися условиями учебно-воспитательного процесса;

2. Провести цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения;

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и социальную поддержку детей-инвалидов;

4.  Продолжить учебно-воспитательную и спортивную работу с детьми

Спортивно–оздоровительная работа

| № | мероприятие | класс | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |  |  |  |
|  | Декада физической культуры | 1-11 | Учителя физкультуры |
|  | Мониторинг физической | 1-11 | Учителя физкультуры |
|  | Отборочные соревнования по волейболу | 8-11 | Учителя физкультуры |
|  | районные соревнования по волейболу | 8-11 | Учителя физкультуры |
|  | Школьный осенний кросс | 4-6, 7-9, 10-11 | Учителя физкультуры |
| Октябрь |  |  |  |
|  | Школьный легкоатлетический кросс | 5-6, 7-9, 10-11 | Учителя физкультуры |
|  | Товарищеские встречи по волейболу | 5-6 | Учителя физкультуры |
|  | Школьные соревнования . | 6-11 | учитель ОБЖ |
| Ноябрь |  |  |  |
|  | Школьные соревнования по шахматам | 3-11 | Учителя физкультуры |
|  | Районные легкоатлетические соревнования |  | Учителя физкультуры |
|  | «Весёлые старты», посвященные дню семьи | 2-4 | Учителя физкультуры |
| Декабрь |  |  |  |
|  | Семейный праздник «День здоровья» | 1-4кл | Учителя физкультуры |
|  | Военно-техническое многоборье | 9-11 | учитель ОБЖ |
| Январь |  |  |  |
|  | День здоровья | 5-11 | Учителя физкультуры |
|  | Товарищеская встреча по волейболу «Учителя против учеников» |  | Учителя физкультуры |

| Февраль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Школьный шахматный турнир | 2-11 | Учителя физкультуры |
| Март |  |  |  |
|  | Школьные соревнования среди девочек, посвященные женскому дню | 1-4 | Учителя физкультуры |
|  | Первенство школы по волейболу | 8-11 | Учителя физкультуры |
|  | День здоровья | 5-11 | Учителя физкультуры |
| Апрель |  |  |  |
|  | «Весёлые эстафеты» | 3-4кл | Учителя физкультуры |
| Май |  |  |  |
|  | Легкоатлетическая эстафета | 5-11 | Учителя физкультуры |
|  | Мониторинг физической подготовки | 1-11кл | Учителя физкультуры |
|  | Сдача норм ГТО |  | Учителя физкультуры |

РАЗДЕЛ №4.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Этапы реализации программы с 2016 по 2021 гг.

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2016 по 2021 год в 4 этапа.

I этап. 2016-2017 годы

– организационный этап – разработка инновационных моделей организации образовательного процесса школы(этап разработки программы).

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое обеспечение.

       Анализируется опыт учреждения;

       разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты:

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных программ ФГОС;

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-проекты);

- проект «Модель введения федерального государственного стандарта начального общего образования»;

- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;

        проводится экспертиза новых проектов;

        создаются временные творческие коллективы, группы;

        анализируются возможности социума;

        формируется нормативно-правовая база программы.

II этап.  2016-2018гг. – деятельностно-экспериментальный этап – апробация программ, внедрение инновационных моделей организации образовательного процесса в практике работы;

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов;

III этап.  2018-2019 гг.  – аналитический этап – анализ результатов работы, оформление результатов программы, определение перспективных путей дальнейшего развития школы.

IVэтап 2019-2021 гг. (апрель – май каждый год) – мониторинговый этап – мониторинг эффективности и качества работы, проведенной на экспериментальном этапе, внесение корректив

РАЗДЕЛ №5.

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| Направления | Задачи | Условия реализации |  |  |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержательные | Кадровые | Материально - технические | Финансовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Личная включённость педагогов в реализацию программы развития школы. | 1.Концептуальная Разработка педагогами первой и высшей квалификационной категории собственной концепции обучения и воспитания в соответствии с программой развития школы и принципам преемственности; учителями второй категории - определение методической темы самообразования в соответствии с программой развития школы; | 1. -Создание рабочих программ и календарно-тематического плана в соответствии с ФГОС - Выделение в тематическом планировании и реализация на практике здоровьеформирующего компонента отдельных учебных предметов; деятельностный подход. | 1. Проведение семинаров, конференций, самообразование, курсы. |  |  | 1. 2016-2021 гг. Ежегодно |
|  | 2. Технологическая -Выделение основных технологий, методов и приёмов, которыми владеет педагог для реализации своей педагогической и воспитательной концепции; | 2. Акцентирование внимания на технологиях развивающего обучения; Использование ИКТ в учебном процессе; развитие творческого мышления; обучение на основе создания проблемных ситуаций; усиление практической направленности образования, создание здоровьесберегающей психоэмоциональной среды; применение групповых и проектных форм организации учебной деятельности, интегративных форм обучения и воспитания; |  |  |  | 2016-2021 гг. |
|  | 3. Методическая - Творчество учителя по реализации своей педагогической и воспитательной концепции; | 3. Обобщение и представление собственного педагогического опыта в различных формах: презентации, выступления на конференциях различного уровня, педагогических советах, методических секциях, семинарах, участие в профессиональных конкурсах, публикации и т.д. - Создание портфолио учителя. | 3. Семинары, курсы по внедрению новых стандартов, информационно-коммуникативным технологиям, дистанционному обучению. Создание учителями своих сайтов, страничек на школьном сайте, блогов. | 3. Оснащение учебных кабинетов современной компьютерной и оргтехникой, программным обеспечением. Реализация проекта, информатизация образовательного процесса. |  | 2017-2021 гг. |
| 2. Исследовательская деятельность как способ формирования культуры | Формирование навыков исследовательской деятельности у школьников разных возрастных групп: - 1 -4 класс - 5 -8 класс - 9 -11 класс | - установить направления исследовательской деятельности: лингвистическое, литературоведческое, химико – биологическое , психологическое, физико – математическое и информатика, экономико – географическое, историко – обществоведческое - активнее привлекать к исследовательской деятельности учащихся начальной школы | Провести серию семинаров по исследовательской, проектной деятельности учителей и учащихся | Совершенствовать материально-техническую базу учебных кабинетов, приобрести информационно-методическое обеспечение для исследовательской деятельности учащихся |  | 2017-2021 гг. |
|  | Работа научного общества учащихся |  |  |  |  |  |
| 3. Подготовка педагогических кадров для реализации программы развития школы | Совершенствование методической, психолого – педагогической, информационной компетентности педагогов | Соответствие содержания профессиональной подготовки задачам программы развития школы | Постоянно-действующий семинар «Урок в свете ФГОС», работа творческих групп, семинар по развитию одаренности школьников. |  |  | 2017-2021 гг. |
| 4. Вариативность образовательной подготовки учащихся | Удовлетворение индивидуальных образовательных запросов учащихся | Предоставление возможности получения дополнительного образования, углубленного и расширенного получения знаний на факультативных, групповых и индивидуальных занятиях; - Подбор и создание программного и методического обеспечения, соответствующего нормативным требованиям. | Курсы повышения квалификации, командировки, конкурсы, семинары. |  |  | 2017-2021 гг. |
| 5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих высокую учебную мотивацию, академические способности и способности в изучении отдельных предметов | Обеспечение развития высокомотивированных (одаренных) учащихся. | - Включение данного направления в число обязательных в работе школьных методических секций; - Составление банка данных способных учащихся; - Составление учителями – предметниками планов индивидуальной и групповой работы с данной категорией учащихся; | Наличие высоко- квалифицированных педагогов |  |  |  |
|  | Проект «Рейтинг личных достижений учащихся» |  |  |  |  |  |
| 6. Включение в школьный компонент учебного плана специфических предметов и факультативов. | Целенаправленное формирование у учащихся культуры мышления, памяти, речи. | Психолого-педагогическое сопровождение высокомотивированных детей, учащихся испытывающих трудности в освоение программы. | Психолого-педагогические семинары |  |  | 2017-2021 гг. |
| 7. Информатизация образовательного пространства | Повышение эффективности образовательного процесса на основе его технической модернизации | -Программное обеспечение -Обеспечение работы медиатеки -Функционирование внутришкольной сети -Совершенствование и управление работой школьного сайта. | Повышение информационной грамотности педагогов. |  |  | 2017-2021 гг. |
|  | Реализация программы «Компьютерные науки» |  |  |  |  |  |
| 8. Формирование культуры здоровья | 1.Формирование мотивации и навыков ЗОЖ участников образовательного процесса; 2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. | Традиционные подходы: - информационный - предостережение на основе примеров негативных последствий игнорирования ЗОЖ - нравственный на основе морально – этических суждений - эмоциональный на основе формирования адекватной самооценки, навыков общения, принятия решений - организация досуга Инновационные подходы: -психосоциальные, направленные на формирование навыков преодоления жизненных трудностей в целом. | Семинары, исследования, мониторинг. |  |  |  |
|  | Работа Центра профилактики и реабилитации |  |  |  |  |  |
| 9. Диагностика и мониторинг результатов образовательной деятельности. | Подбор методов оценки эффективности работы по реализации программы развития, осуществление коррекции, прогноза и мониторинга показателей эффективности образовательной деятельности. | - Выявление интересов и потребностей субъектов образовательной деятельности; - Выявление степени удовлетворённости условиями и результатами УВП субъектов образовательной деятельности; - Мотивация учебной деятельности; - Система оценки, контроля, учёта и мониторинга успеваемости и «качества знаний; - Система тестирования и диагностики развития личности (психологич., воспитательн.); |  | Наличие диагностичесих методик. |  | 2017-2021 гг. |
| 10. Развитие межведомственных связей ОУ по реализации программы развития. | Обеспечение открытости школьного образовательного процесса. |  |  |  |  |  |

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| Содержание | Формы, методы | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Развитие познавательных способностей личности ребенка |  |  |  |
| Интеграция учебного и воспитательного процессов; использование ИКТ на всех ступенях образования | Координация тематического планирования, планов работы. | Педагоги | Скоординированность и повышение результативности. |
| Участие в интеллектуальных состязаниях районного, республиканского уровня | Олимпиады, конкурсы, конференции. | Педагоги | Повышение уровня личной значимости, возможность самоутверждения. |
| Развитие мотивации непрерывного самообразования. Развитие любознательности, интереса к познанию окружающего мира; Развитие интереса к научному познанию мира и себя. | ##### Внеклассная работа по предметам  Заочные викторины  Интернет - викторины  Интеллектуальные конкурсы  Семейные викторины  Игры-путешествия  Психологические тренинги, способствующие формированию самосознания ребёнка;  Учебно-проектная деятельность.  Учебные, познавательные экскурсии | Педагоги | Формирование мотивации к самообразованию. Рост активности учащихся с различными способностями, самореализация, творческое самовыражение, развитие интереса к предмету. Сформированность мотивов деятельности, приоритетность мотива самосовершенствования. |
| Развитие познавательной активности учащихся средствами наглядности. |  Календарь знаменательных дат – дни рождения великих людей.  Выставки книг в библиотеке  Учебные проекты, посвященные знаменательным датам  Использование во внеурочной деятельности разнообразных технических средств, наглядности. | Педагоги Библиотекарь | Повышение интереса к предмету, расширение кругозора |

РАЗДЕЛ №6.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Новообразования в развитии детей:

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации.

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в различных видах деятельности.

Критерии

1.     Критерии эффективности:

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

2.     Критерии воспитания:

- Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, толерантности:

- приобретение ценностных компетентностей;

- выявление социальной жизненной позиции;

- выявление коммуникативных умений;

- этическая грамотность;

- нравственная воспитанность учащихся;

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.

- Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных проектах, КТД, традиционных делах.

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;

- количественные показатели и результативность деятельности объединений дополнительного образования в школе, городе, области и стране;

- внешкольные достижения обучающихся.

- Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач воспитания.

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;

- внешкольные достижения обучающихся;

- динамика правонарушений;

- показатели здоровьесбережения обучающихся.

3.     Критерии здоровья:

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как субъекту здорового образа жизни:

- ценностное отношение к сохранению здоровья;

- знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на его здоровье;

- знание способов здоровьесбережения;

- опыт здоровьесбережения;

- индивидуальный мониторинг развития;

- увеличение часов на двигательную активность;

- рациональное питание;

- выполнение санитарно-гигиенических требований.